## Šít
Kto | Kedy | Ako dlho | Co sme spravili
Peter | 2024-11-18 | 8 hodín | 4 hry (Aim Trainer, Verbal Memory, Sequence Memory, Number Memory), základ celého programu => funkcie load_game(), spracovávanie premennej game_type
Viktor | 2024-11-19 | 1 hodina | Naprogramovanie hier Reaction Time a Visual Memory
Viktor | 2024-11-26 | 0,75 hodiny | úprava hier Reaction Time, Visual Memory, nastavenie ovládania a klikania v týchto dvoch hrách, pre jednotnosť kódu
Viktor | 2024-12-08 | 2 hodiny | Naprogramovanie hry Chimp Test, prvotný návrh menu
Peter + Viktor | 2024-12-15 | 1,5 hodiny | Zjednocovanie kódu, spájanie hier do jedného súboru, menenie hier pomocou game_typu
Peter + Viktor | 2024-12-17 | 2,5 hodiny | Úprava menu, výber farieb, prvotná snaha o zjednotenie vizuálu aplikácie
Viktor | 2024-12-18 | 2,25 hodiny | vytváranie winning_screenu() a losing_screenu(), úprava menu a user interfacu, zaznamenávanie jednotlivých hodnôt skóre do globálnej premennej score
Peter + Viktor | 2024-12-19 | 4 hodiny | testovanie jednotlivých herných módov, optimalizácia náročnosti hier, prvotný návrh waiting_room ( medzi oblasť medzi hrou a menu)
Viktor | 2025-02-26 | 3 hodiny | bugfixovanie
Peter | 2025-02-26 | 4 hodiny | programovanie login screenu a nastavovanie filov pre štatistiky
Viktor | 2025-02-27 | 2 hodiny | prerobenie Reaction Time
Peter + Viktor | 2025-02-28 | 3 hodiny | prerábanie Number Memory, Verbal Memory
Peter + Viktor | 2025-02-28 | 1 hodina | Customtkinter modul, úprava niektorých entry
Viktor | 2025-03-01 | 10 hodín | úprava login screenu, oboznámenie sa s modulom PIL, pridanie screenshotov, kontrola hier, úprava farieb a menu
Peter | 2025-03-02 | 0,25 hodiny | Typing
Peter + Viktor | 2025-03-02 | 6 hodín | dokončovanie projektu pred druhým odovzdaním
Viktor | 2025-03-01 | 0,5 hodiny | pokus o generovanie slovenských slov